Утверждаю
        Главный врач ГБУЗ АО
        «Свободненская ГП»
        И.В.Юдина______________
План мероприятий по улучшению качества работы ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»
на II квартал 2018г.

п\п	Наименование мероприятия.	Основание реализации (результат независимой оценки)	Срок реализации.	Ответственный	Результат	Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия.
1.	Проведение информационных встреч с пациентами, проживающими на территории обслуживания поликлиники по адресу: ул.Мухина, д.49, в 16.00 (конференц.зал стоматологии)		26.04.2018г.; / 31.05.2018г.; / 27.06.2018г.	Л.Н.Харичко- зам.гл.врача по клинико-экспертной работе.		Составление протокола об оказании действенной помощи обратившимся.
2.	Размещение на сайте анкет по анализу удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг по ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»		17.04.2018г.	Программист, / Т.М.Соловьева- врач методист.		82% удовлетворенных качеством предоставляемых услуг.
3	Обработка информации, поступающей на официальный сайт.		Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально
4.	Обработка информации, поступающей по «телефону доверия» и почтовый ящик.		Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально			5
5.	Проведение анализа обработки информации, поступающей на официальный сайт (вопрос-ответ, анкетирование), по «телефону доверия», через почтовый ящик для обращений граждан.		Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально	Лешенок Е.В.- зав. отделением профилактики		91%
6.	Проведение заседаний рабочей группы по подведению итогов работы по рассмотрению обращений граждан и принятых мерах.		11.04.2018г. / 15.05.2018г. / 14.06.2018г.	Харичко- зам.главного врача по клинико-экспертной работе.